## AUC-2565
ส่วนงาน...........................................
รายละเอียดงานระหว่างก่อสร้าง และครุภัณฑ์พร้อมใช้รอโอน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565
ลำดับที่ | รายการ | เลขที่สัญญา | วัน/เดือน/ปี ที่ทำสัญญา | มูลค่าทั้งสิ้น | แบ่งจ่ายชำระ | ค่างวด | ดาว์น | จ่ายจริง | ระยะเวลาการดำเนินงาน ตามสัญญา |  | ยอดยกมา |  | จ่ายในปีนี้ |  | รวม |  | รวมทั้งสิ้น | หมายเหตุ
[5 empty] | ทั้งสิ้น (งวด) | 1 | 2 | 1 - 2 | วันที่เริ่มต้น | วันที่สิ้นสุด | เงินงบประมาณ | เงินรายได้ | เงินงบประมาณ | เงินรายได้ | เงินงบประมาณ | เงินรายได้
1 | จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงพื้นที่ ชั้น 2 และชั้น 4 อาคารสันต์ศิริ ศรมณี | C31/2565 | 243013 | 1282130.85 | 1 | 512852.34 | 0 | 512852.34 | 243013 | 243132 | 0 | 0 | 512852.34 | 0 | 512852.34 | 0 |  | 2 งวด
| กับ บริษัท เดอะเบสท์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนต์ จำกัด |  |  | จ่ายจาก งปม = 1,282,130.85 | 2 | 769278.51 | 0 | 769278.51 | **จ่ายภายในปีงบประมาณ 2566
AUC: 801000000010-0
PO: 4110000506
| รวมมูลค่าตามสัญญา C31/2564 |  |  |  |  | 1282130.85 | 0 | 1282130.85 |  |  | 0 | 0 | 512852.34 | 0 | 512852.34 | 0 | 512852.34
2 | ที่จอดรถชั่คราว | C194/2564 | 242745 | 8775000 | 1 | 6142500 | 307125 | 5835375 | 242746 | 243001 | 6142500 | 0 | 0 | 0 | 6142500 | 0 |  | 2 งวด
| กับ หจก.อุดมศิลป์สหการ |  |  | จ่ายจากงปม = 8,775,000.00 | 2 | 2632500 | 131625 | 2500875 |  |  | 0 | 0 | 2632500 | 0 | 2632500 | 0
AUC: 801000000011-0
PO: 4110000678
| รวมมูลค่าตามสัญญา C194/2560 |  |  |  |  | 8775000 | 438750 | 8336250 |  |  | 6142500 | 0 | 2632500 | 0 | 8775000 | 0 | 8775000
3 | ที่จอดรถชั่คราว | C115/2565 | 243032 | 6000000 | 1 | 1000000 | 10000 | 990000 | 243033 | 243274 | 0 | 0 | 1000000 | 0 | 1000000 | 0 |  | 3 งวด
| กับ หจก.อุดมศิลป์สหการ |  |  | จ่ายจากงปม = 2,000,000.00 | 2 | 2000000 | 30000 | 1970000 |  |  | 0 | 0 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000
| AUC: 801000000012-0 |  |  | จ่ายจากรายได้ = 4,000,000.00 | 3 | 3000000 | 20000 | 2980000 | **จ่ายภายในปีงบประมาณ 2566
PO: 4110000679
| รวมมูลค่าตามสัญญา C115/2561 |  |  |  |  | 6000000 | 60000 | 5940000 |  |  | 0 | 0 | 2000000 | 1000000 | 2000000 | 1000000 | 3000000
| รวมมูลค่างานก่อสร้างอาคารจอดรถชั่วคราว |  |  |  |  | 14775000 | 498750 | 14276250 | 0 | 0 | 6142500 | 0 | 4632500 | 1000000 | 10775000 | 1000000 | 11775000
[5 empty] | รวมทุกสัญญา | 16057130.85 | 498750 | 15558380.85 | 0 | 0 | 6142500 | 0 | 5145352.34 | 1000000 | 11287852.34 | 1000000 | 12287852.34
หมายเหตุรวมยอดของแต่ละสัญญา
กรณี งานกก่อสร้าง มีหลายสัญญาให้รวมยอดทั้งสิ้นของทุกสัญญาอีกบรรทัดหนึ่ง
ผู้จัดทำ............................................................................
(..........................................................................)
เบอร์ติดต่อ............................................................................
หัวหน้างานบริหารพัสดุ............................................................................
(..........................................................................)
ตัวอย่าง